Антирисковая программа «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»

| пп | Задача (в соответствии с антирисковой программой) | Название мероприятия (в соответствии с антирисковой программой) | Дата проведения (в соответствии с антирисковой программой, конкретная дата здесь и в антирисковой) | Ссылка на документ, подтверждающий выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выявить обучающихся с рисками учебной неуспешности с начальной школы. | Проведение анализа результатов оценочных процедур (КДР. ВПР). | Июнь 2022 | В связи переносом ВПР на осень 2022г. анализ результатов будет проведен в ноябре 2022г. |
|  |  | Проведен мониторинг с целью выявления обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности и определения уровня учебной мотивации данной категории обучающихся | Сентябрь 2022г. | https://mashukovka.edusite.ru/DswMedia/analizporezul-tatamanketirovaniyaurovnyashkol-noymotivaciivnachal-noyshkole.pdf https://mashukovka.edusite.ru/DswMedia/analizrezul-tatovprovedeniyadiagnostikimotivaciiucheniyaiyemocional-nogootnosheniyakucheniyuvsrednixistarshixklassax.pdf |
|  |  | Заседание рабочей группы по обсуждению результатов диагностики и анализа оценочных процедур. Формирование списков обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности | Сентябрь 2022г. | https://cloud.mail.ru/public/7LTy/i91V29KMU |
| 2 | Обеспечить включение технологий развития критического мышления и метода проектов в практику преподавания 8 учителей школы (50 % учителей). | Педагогический совет по теме «Педагогические технологии работы с детьми с рисками учебной неуспешности» | Октябрь 2022г. | https://cloud.mail.ru/public/WAMY/gi4NdpY5t |
|  |  | Проведение предметных недель с взаимопосещением уроков и развернутым анализом применения на уроках и внеурочной деятельности технологии формирующего оценивания, методов и приемов формирования функциональной грамотности, метода проектной деятельности | Октябрь, ноябрь, декабрь 2022г. | https://mashukovka.edusite.ru/DswMedia/plan-provedeniyametodicheskoydekadyimo-russkiy-yazyik_-biologiya.pdf https://mashukovka.edusite.ru/DswMedia/planprovedeniyametodicheskoydekadyimovnedryayushaix-ikt.pdf |
|  |  | Включение в образовательный процесс заданий, направленных на формирование функциональной грамотности | В течение года | https://mashukovka.edusite.ru/DswMedia/texnologicheskayakartaokrujayushaiymir1kl.doc https://mashukovka.edusite.ru/DswMedia/texnologicheskayakartaokrujayushaiymir1kl.doc https://mashukovka.edusite.ru/DswMedia/texnologicheskayakartauroka-matematika-.doc |
| 3 | Повысить успеваемость и качество обучения за первое полугодие 2022-2023 у.г. учащихся 5-9 классов на 5% за счет организации индивидуальной помощи обучающимся в преодолении учебных трудностей | Организация и проведение педагогами-предметниками дополнительных занятий с обучающимися, имеющими риски учебной неуспешности, с целью ликвидации отставаний от учебной программы | Октябрь-декабрь 2022г. | К экспертизе предоставлялись разработанные индивидуальные маршруты обучающихся, в которых представлена работа по ликвидации отставаний от учебной программы. |
|  |  | Регистрация педагогов, не имеющих личные кабинеты на платформе «Учи.ру» в системе, регистрация обучающихся. Формирование заданий для обучающихся системе. | Сентябрь 2022г. | https://cloud.mail.ru/public/nm5q/B3sQjnDnh |
|  |  | Организация работы обучающихся на платформе «Учи.ру», формирование индивидуальной траектории обучения | Октябрь -декабрь 2022г. | https://cloud.mail.ru/public/nm5q/B3sQjnDnh |